TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
_secon@tre-se.jus.br_(79) 3209-8727

TERMO ADITIVO

SEGUNDO	TERMO	ADITIVO	AO CONTRATO 34/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, E ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SERGIPE, com sede no Centro Administrativo Governador Augusto Franco - CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju - SE, CEP 49.081-000, CNPJ 06.015.356/0001-85, neste ato representado pela Exma. Senhora Presidente, Desa. Elvira Maria de Almeida Silva.

CONTRATADA: Adenge Construções Ltda., CNPJ 30.911.398/0001-89, estabelecida na rua Wilson Barbosa de Melo, 23, pavimento térreo, bairro Atalaia, Aracaju/SE, CEP 49037-590, representada por seu responsável legal, Senhor Wosghington Santos de Jesus, portador da Cédula de Identidade **7154**, SSP - SE, CPF ***.671.99*-**, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.

Os CONTRATANTES celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato 34/2022, Procedimento SEI 0005390-02.2023.6.25.8000, de acordo com a Lei 8.666/1993 e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Prorrogar em 30 (trinta) dias os prazos de execução e de vigência, que passarão a ser de 180 (cento e oitenta) e 270 (duzentos e setenta) dias, respectivamente, sem alteração do valor global atualizado da contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 Em razão da prorrogação de que trata a cláusula primeira deste Instrumento, os itens 3.1 e 3.2 da Cláusula Terceira do Contrato 34/2022, vigorarão nos termos a seguir:
CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
  1. O prazo de execução do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contando-se da data estabelecida na ordem de serviço.
  2. O prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 A vigência do presente Termo Aditivo será iniciada a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no Instrumento original e Primeiro Termo Aditivo, no que não lhes forem contraditórias.

Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos Representantes das Partes.

(assinado e datado eletronicamente)
Desa. Elvira Maria de Almeida Silva
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

(assinado e datado eletronicamente) Wosghington Santos de Jesus Adenge Construções Ltda.

0005390-02.2023.6.25.8000	1351478v12