## físico-financeira
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| TRE | OBRA |  | EXECUÇÃO COMPLETA DA MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA
| TRIBUNAL REGIONAL | LOCAL |  | CENAF, VARIANTE 02, LOTE 07, BAIRRO CAPUCHO, ARACAJU - SE
| ELEITORAL DE SERGIPE | MF ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ:27.864.977/0001-03 | [10 empty] | PRAZO | 90 DIAS
|  | RESP. TÉCNICO MATHEUS SABATINE DA SILVA CREA 5070202022/SP | [10 empty] | MOEDA | R$
Item | Descrição | TOTAL |  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
|  | unid. | Qtde. | Custo unit. | Custo total | Qtde. | Vlr Total | % | Qtde. | Vlr Total | % | Qtde. | Vlr Total | %
1 | DEPÓSITO DE URNAS |  |  |  | 148022.89 | #REF! | 53723.42 | 36.294 | #REF! | 49864.22 | 33.6868 | #REF! | 44435.25 | 30.0192
01.01 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 122141.52 |  | 43119.79 | 35.3031 |  | 42422.09 | 34.7319 |  | 36599.64 | 29.9649
01.01.001 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA | un. | 1 | 2057.51 | 2057.51 | 1 | 2057.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.002 | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) | un. | 1 | 918.88 | 918.88 | 1 | 918.88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70ºC | m | 150 | 8.1 | 1215 | 150 | 1215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.004 | botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un. | 2 | 120.72 | 241.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.44 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.005 | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580 | m | 26 | 113.27 | 2945.02 | 26 | 2945.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.006 | Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação | un. | 1 | 359.5 | 359.5 | 1 | 359.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.007 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO =15M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | un. | 4 | 277.09 | 1108.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1108.36 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.008 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | un. | 2 | 45.98 | 91.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.96 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.009 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un. | 3 | 91.88 | 275.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275.64 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.010 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2"X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | un. | 2 | 81.38 | 162.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162.76 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.011 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DEBRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADE COM ROSCA | un. | 1 | 235.39 | 235.39 | 1 | 235.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.012 | Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosquea da, instalado em rede de alimentação para hidrante - for necimento e instalação. af_12/2015 | un. | 3 | 79.46 | 238.38 | 3 | 238.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.013 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3" | un. | 5 | 87.49 | 437.45 | 5 | 437.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.014 | Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 3" | un. | 3 | 252.71 | 758.13 | 3 | 758.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.015 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3" | un. | 1 | 118.3 | 118.3 | 1 | 118.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.016 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2" | un. | 4 | 51.7 | 206.8 | 4 | 206.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.017 | Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte s obre superficie metalica, 2 demaos | m² | 7 | 36.1 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252.7 | 100
01.01.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 470 | 10.56 | 4963.2 | 470 | 4963.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.019 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 350 | 14.8 | 5180 | 350 | 5180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.020 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un. | 300 | 3.03 | 909 | 300 | 909 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.021 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8MM, COMPRIMENTO 40MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50MM | un. | 20 | 3.34 | 66.8 | 20 | 66.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.022 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017 | un. | 25 | 42.77 | 1069.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1069.25 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.023 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 120 | 2.77 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 332.4 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.024 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1800 | 1.91 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3438 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.025 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un. | 3 | 15.23 | 45.69 | 3 | 45.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.026 | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VR E-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | un. | 1 | 5134.45 | 5134.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5134.45 | 100
01.01.027 | Detector de fumaça óptico endereçavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un. | 10 | 207.98 | 2079.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2079.8 | 100
01.01.028 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | un. | 2 | 258.56 | 517.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517.12 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.029 | Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | un. | 2 | 188.99 | 377.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 377.98 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.030 | Painel repetidor de incêndio | un. | 2 | 1734.71 | 3469.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3469.42 | 100 | 0 | 0 | 0
01.01.031 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_03/2016 | m³ | 18 | 46.93 | 844.74 | 18 | 844.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.032 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo d e descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un. | 9 | 178.05 | 1602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1602.45 | 100
01.01.033 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, t empo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un. | 9 | 550.09 | 4950.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4950.81 | 100
01.01.034 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | un. | 18 | 21.36 | 384.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 384.48 | 100
01.01.035 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotol uminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm an ti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13 434) | un. | 15 | 38.33 | 574.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 574.95 | 100
01.01.036 | Forro acústico em plascas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. Fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos | m² | 862.37 | 86.48 | 74577.76 | 250 | 21620 | 28.9899 | 362.37 | 31337.76 | 42.0202 | 250 | 21620 | 28.9899
01.02 | SPDA |  |  |  | 25881.37 |  | 10603.63 | 40.9701 |  | 7442.13 | 28.7548 |  | 7835.61 | 30.2751
01.02.001 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | m | 210 | 20.35 | 4273.5 | 210 | 4273.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.002 | CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO | m | 130 | 28.75 | 3737.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3737.5 | 100 | 0 | 0 | 0
01.02.003 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un. | 6 | 49.92 | 299.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299.52 | 299.52
01.02.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 12 | 13.17 | 158.04 | 12 | 158.04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.005 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,30m. Af_05/2018 | un. | 6 | 21.83 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130.98 | 100 | 0 | 0 | 0
01.02.006 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimetno e instalação. Af_12/2015 | un. | 6 | 11.95 | 71.7 | 6 | 71.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.007 | Abraçadeira tipo "D" de 1 1/4" | un. | 20 | 5.08 | 101.6 | 20 | 101.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.008 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un. | 120 | 3.03 | 363.6 | 60 | 181.8 | 50 | 60 | 181.8 | 50 | 0 | 0 | 0
01.02.009 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | un. | 120 | 4.68 | 561.6 | 60 | 280.8 | 50 | 60 | 280.8 | 50 | 0 | 0 | 0
01.02.010 | Conector parafuso fendido ?split-bolt? - para cabo de 35mm2 - fornecimento e instalação | un. | 10 | 13.97 | 139.7 | 10 | 139.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.011 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50MM² | un. | 14 | 6.1 | 85.4 | 14 | 85.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.012 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | un. | 2 | 42.05 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.05 | 50 | 1 | 42.05 | 42.05
01.02.013 | Terminal aereo em aco galvanizado com base de fixacao h = 30cm | un. | 8 | 28.78 | 230.24 | 8 | 230.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.014 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.54 | 230.12 | 814.62 | 3.54 | 814.62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.015 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_03/2016 | m³ | 17.7 | 67.64 | 1197.23 | 17.7 | 1197.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.016 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m³ | 17.7 | 15.64 | 276.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 276.83 | 276.83
01.02.017 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 Mpa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m² | 35.4 | 57.72 | 2043.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 2043.29 | 2043.29
01.02.018 | Concreto magro para lastr, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 6 | 350.82 | 2104.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.92 | 2104.92
01.02.019 | Encargo geral com encargos complementares | h | 270 | 34.1 | 9207 | 90 | 3069 | 33.3333 | 90 | 3069 | 33.3333 | 90 | 3069 | 3069
| TOTAL GERAL: |  |  |  | 148022.89 |  | 53723.42 |  |  | 49864.22 |  |  | 44435.25
[5 empty] | 100% |  | 36.29% |  |  | 33.69% |  |  | 30.02%
Contratada :
MF ENGENHARIA LTDA
27864977/0001-03
MATHEUS SABATINE DA SILVA
Engenheiro Eletricista - CREA 5070202022